## Slide 1
Name der Schule
VORBEREITUNGEN
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
2015

## Slide 2
2.Sommerfest im neuen Gebäude
Organisation über die Klassen in Eigenregie – dezentrale Orga. am Stand
Mehr Einbindung der Schüler (vor allem Klassen 8 + 7)
Gäste-Potential (3 Pers. pro Familie): rd. 800 Personen max. eher weniger
Zeitfenster: 15.45 – 19.30/20.00 Uhr max: 4 Stunden-je nach Situation
Programm: Programm der Schule
Moderation über Schüler
Ausschank alkoholische Getränke (Bier)
RAHMEN-VORAUSSETZUNGEN
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
2015
Name der Schule

## Slide 3
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
GRILLEN
GETRÄNKE
FLAMMKUCHEN
CREPES ?
Kommunikation
Aufbau
Zentrale Aufgaben
Abbau
Zentrale Kasse
KUCHEN
2015
Name der Schule

## Slide 4
VORSCHLAG-AUFGABENVERTEILUNG
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
KAFFEE-KUCHEN
Klassen 6a + 6b
GRILLEN
Klassen 5a + 5b
FLAMMKUCHEN
Klassen 7a + 7b
Alle Klassen:
bringen 3 Kuchen
2 Helfer Aufbau u. 2 Helfer Abbau
Klassen 8a + 8b
ZENTRALE KASSE
GETRÄNKE
Kommunikation
Zentrale Aufgaben
Klassen 9a + 9b
Name der Schule

## Slide 5
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Aufbau
Was:
Stände ordern – GHV Abtsgmünd
Aufbau Stände (am Abend davor)
Abbau Stände
Aufbau Garnituren (60 Stk.)
Abbau Garnituren
Aufbau Bühne
Abbau Bühne
Technik wie Stromversorgung, Mikro-Anlage(n)
Wer:
Pro Klasse 2 Helfer Aufbau und 2 Helfer Abbau
Gerne auch Schüler der 8-Klassen, wie letztes Jahr hatte super geklappt
Abbau
2015
ALLE
Name der Schule

## Slide 6
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Was:
Grillgut ordern (Thüringer, Rote)
Wecken ordern
Team suchen
Einteilung in Schichten
Senf, Ketchup
Auf- und Abbau Stand (Technik, etc..)
Grill putzen
WKD-Info als Auslage für Stände (kommt zentral)
MENGEN:
2012 : 100 Steak
50 Rote
150 Thüringer
2013: 150 Steak 80 Rote
200 Thüringer
2014: 100 Rote
250 Thüringer
200+ 50 Nach
LIEFERANTEN:
Diepelt – 350 Wecken 2. Fl. Kühne Senf 875ml. ,
2 Flaschen Tomatenketchup 80ml.
GRILLEN
1
2015
Klassen 5a + 5b
Name der Schule

## Slide 7
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
GRILLEN
Equipment:
Gasgrill für Würste und Steak (kommt von Schule)
Gasflaschen von Schule
Schürzen für Griller
Einmal-Handschuhe (zentral)
Feuerlöscher am Grill (Schule)
Messer für Wecken aufschneiden
Mülltüte (zentral)
Wischlumpen (zentral)
Gelegenheit f. Hände waschen im Stand
Infoblatt über Inhaltsstoffe (Lieferant)
Grillzangen (über Lieferant)
Küchentücher (Zentral)
Kühlmöglichkeit Grillgut (Kühlschränke – kommt von Harald)
Eimer mit Wasser
Tischdecken für Stände (sind vorhanden an der Schule)
Schilder und Preislisten aufhängen bzw. auslegen (kommen zentral)
2
2015
Klassen 5a + 5b
Name der Schule

## Slide 8
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
LIEFERANTEN:
Diepelt, Abtsgmünd
In 2013: 2 Pack Kaffee, 2 Pack Würfelzucker,
1 Pack H-Milch,
2x Bärenmarke 320ml
Kuchen:
(Jede Klasse bringt 3 Kuchen
bzw. frägt entsprechend ab)
1
Was:
Einkauf: Kaffee, Zucker, Milch
Team rekrutieren
Einteilung in Schichten
Aufbau u. Abbau Stand
Aufbau Stand (Technik etc..)
Kuchen abfragen u. nach Art organisieren z.B. bei Mehrfachnennungen
Wichtig: Angabe Inhaltsstoffe/Allergen
KAFFEE-KUCHEN
2015
Klassen 6a + 6b
Name der Schule

## Slide 9
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Equipment:
Geschirr (Mensa)
Geschirr spülen
Schürzen für Helfer (selbst)
Einmal-Handschuhe (zentral)
 Mülltüte (zentral)
Schilder am Stand (zentral)
Wischlumpen (zentral)
Gelegenheit f. Hände waschen im Stand
Infoblatt über Inhaltsstoffe
Küchentücher (zentral)
Kühltheke über Mensa
Kaffeemaschinen (Kaffee über Extrakt und großen Behälter – (über Thomas Jünger?)-, + 2 Pumpkannen+3 kl. Kannen, die von der Schule kommen)
Servietten (zentral)
Kuchenheber (kommt von Schule)
Zentrale Kuchenannahme in der Mensa (siehe Helferschreiben)
Beiblatt „Allergene Stoffe“ siehe Rundschreiben
2
KAFFEE-KUCHEN
2015
entfällt da Pappteller
Klassen 6a + 6b
Name der Schule

## Slide 10
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
MENGEN:
wie 2014
Kontaktdaten werden
nachgeliefert
LIEFERANTEN:
1
FLAMMKUCHEN
Was:
Öfen, Rohlinge, Zutaten ordern
Team rekrutieren
Einteilung in Schichten
Auf- und Abbau Stand (Technik etc..)
Abholung Öfen in Heidenheim
2015
Klassen 7a + 7b
Name der Schule

## Slide 11
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Equipment:
Geschirr (Mensa)
Geschirr (Flammkuchenbretter)
Rollmesser
Schürzen für Helfer (selbst)
Einmal-Handschuhe (zentral)
Feuerlöscher (Schule)
Mülltüte ( zentral)
Wischlumpen (zentral)
Gelegenheit f. Hände waschen im Stand
Infoblatt über Inhaltsstoffe (Lieferant)
Küchentücher
Kühlmöglichkeit Teiglinge/Zutaten (Kühlschränke?)
Eimer mit Wasser
Servietten (zentral)
Schilder und Preislisten aufhängen bzw. auslegen (kommen zentral)
WKD-Info als Auslage für Stände (kommt zentral)
2
FLAMMKUCHEN
2015
Klassen 7a + 7b
Name der Schule

## Slide 12
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Zentrale Kasse
Was:
Team rekrutieren
Einteilung in Schichten
Wechselgeld organisieren (2040 Euro Münzen u. kl. Scheine über Michael Rehe)
Wertmarken - Bons
Kassen
Abrechnung – Ermittlung Ergebnis
Überweisung auf Konto
Preislisten auslegen (kommen zentral)
Harald organisiert 4 Kassen und Bons, Wertmarken
MENGEN:
Wechselgeld
4 Kassen (vor allem
für den Anfang)
2015
Klassen 8a + 8b
Name der Schule

## Slide 13
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Was:
Getränke festlegen – Art und Menge
Lieferant suchen u. festlegen – Angebote einholen
Rechtzeitig bestellen (auf Kommission)
Ware entgegen nehmen Lieferschein prüfen
Rücknahme - zählen Übergabe/Übernahme
Team rekrutieren – einteilen in Schichten
Regelmäßig Flaschen einsammeln
WKD-Info als Auslage für Stände (kommt zentral)
Tischdecken für Stände (sind vorhanden an der Schule)
Bier-Garnituren ordern
MENGEN (Ist 2014 + X)
1
GETRÄNKE
LIEFERANTEN:
Familie Barth, Löwenbräu Aalen
Lammbräu, Untergröningen
MENGEN:
60 Garnituren
Faltpavillons
Schirme
X-Box
2015
Klassen 9a + 9b
Name der Schule

## Slide 14
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Equipment:
Trinkhalme
Öffner
Tische
Wischtücher (zentral)
Schilder und Preislisten aufhängen bzw. auslegen (kommen zentral)
2
GETRÄNKE
2015
Klassen 9a + 9b
Name der Schule

## Slide 15
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Zentrale Aufgaben
Technik
Kommun.
Kasse
 siehe Chart Kasse
 siehe Chart Kommunikation
Was/Equipment:
Preisschilder
Preislisten
Servietten für Stände
Info Auslage für WKD für Stände (alergene Stoffe)
Kommunikation (siehe Kommunikation)
Technik – Mikro, Stromnetz aufbauen – Strom verteilen
Bilder und Video machen
Einmal-Handschuhe
Mülltüten (blau)
Alufolie
Erste Hilfekoffer
Preise festlegen
Kasse (siehe zentrale Kasse)
Ersthelfer festlegen
Tisch-Deko
Klassen 9a + 9b
Name der Schule

## Slide 16
AUFGABEN-ANGEBOT-STÄNDE
SOMMERFEST 2015 - PLANUNG/ORGANISATION
Kommunikation
Was:
Aufforderungsschreiben für Elternvertreter (EV) „Bitte um Mitarbeit“
Einladungsschreiben an die gesamte Schulgemeinschaft
Flyer Rahmenprogramm entwerfen
Einladungsschreiben an Leitungen und Lehrerkollegium
Aktualisierung Homepage – vorher/nachher
Dankschreiben an Alle
Dankschreiben an Partner
Presseartikel
Wer:
9er
Schule
2015
Klassen 9a + 9b
Name der Schule